## Planificador de proyectos
Planificador de proyecto Final Calendmeal
[9 empty] | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Analisis de requisitos | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Diseño técnico | 1 | 5 | 1 | 6 | 100%
Desarrollo de Backend | 2 | 4 | 2 | 5 | 80%
Modelado y gestión de datos | 4 | 8 | 4 | 6 | 45%
Desarrollo de Frontend | 4 | 3 | 5 | 7 | 85%
Pruebas y validación | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Redacción de memoria | 5 | 1 | 5 | 2 | 90%
Preparación de diagramas | 5 | 2 | 5 | 1 | 80%